## MES优化方案
力 同 科 技 股 份 有 限 公 司
MES品质系统化实施计划
序号 | 任务 | 目标/交付要求 | 负责人 | 任务时间（天） | 4月 | [10 empty] | 5月 | [9 empty] | 完成情况 | 状态 | 应对措施或资源需求
[5 empty] | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
一 | 功能开发
| 1.1、样机测试数据录入 | 样机测试数据增删改查，文件上传 | 刘飞 | 3 | bar: 4月 23 to 4月 26
| 1.2、研发样机入库单 | 研发样机入库增删改查 | 刘飞 | 2 | bar: 4月 27 to 4月 28
| 1.3、研发样机出库单 | 研发样机出库增删改查 | 刘飞 | 2 | bar: 4月 29 to 4月 30
| 1.4、研发出入库明细报表 | 研发出入库明细数据展示 | 刘飞 | 2 | bar: 4月 6 to 4月 7
| 1.5、研发出入库汇总台账报表 | 研发出入库汇总台账数据展示 | 刘飞 | 1 | bar: 4月 8
| 1.6、商务入库单 | 商务样机入库增删改查 | 刘飞 | 1 | bar: 4月 9
| 1.7、商务出库单 | 商务样机出库增删改查 | 刘飞 | 1 | bar: 5月 11
| 1.8、商务出入库明细报表 | 商务出入库明细数据展示 | 刘飞 | 1 | bar: 5月 12
| 1.9、商务出入库汇总台账报表 | 商务出入库汇总台账数据展示 | 刘飞 | 1 | bar: 5月 13
| 1.10、产品中心入库单 | 产品中心样机入库增删改查 | 刘飞 | 1 | bar: 5月 14
| 1.11、产品中心出库单 | 产品中心样机出库增删改查 | 刘飞 | 1 | bar: 5月 15
| 1.12、产品中心样机报表 | 产品中心样机当前状态表 | 刘飞 | 1 | bar: 5月 18
二 | 系统测试 | [24 empty] | 未开始
| 2.1 测试 |  | 刘飞\徐永伟\相关业务部门 | [22 empty] | 未开始
三 | 使用培训 |  | 徐永伟 | 1 | [21 empty] | 未开始
| 3.1 操作手册制作 |  | 徐永伟 | 1
| 3.2 使用培训 |  | 徐永伟 | 1
四 | 系统部署/切换 | [24 empty] | 未开始
| 4.1 第一阶段部署 |  | 刘飞\徐永伟 | 1 | [21 empty] | 未开始